餐廳開源精準客服與管理者智慧情報 AI 平台

專案開發時程表

1.文件版本：v1.0

2.依據規格書：餐廳開源精準客服與管理者智慧情報 AI 平台 — 需求規格書 v2.0 (v5.md)

3.產出日期：2025-06-09

4.專案名稱：子陽-餐廳開源精準客服與管理者智慧情報 AI 平台

一、時程總覽

| 階段 | 週數 | 交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 週 | 需求確認與規格定稿 | 簽核版需求規格書、專案計畫書 |
| 第 2 週 | 系統架構與資料庫設計 | 系統架構圖、資料庫 ERD、API 規格書 |
| 第 3–4 週 | 基礎平台建置 | 開發環境、API 閘道、資料庫、部署流程 |
| 第 5–8 週 | AI 客服模組開發 | 平板客服 + 線上客服核心功能（第1階段） |
| 第 9–11 週 | 管理者資訊模組開發 | 群組訊息接入 + 任務追蹤看板（第1階段） |
| 第 12–13 週 | 智慧決策模組開發 | 情境推薦 + 防呆 + 風險預警（第2階段） |
| 第 14–15 週 | 後台管理功能開發 | 知識庫後台 + 權限管理（第2階段） |
| 第 16–17 週 | 系統整合測試 | 全功能整合測試、效能測試、安全測試 |
| 第 18 週 | 客戶驗收測試 (UAT) | UAT 測試報告、修正清單 |
| 第 19 週 | 正式上線 | 生產環境部署、操作培訓 |
| 第 20–31 週 | 保固維護期 | Bug 修正、功能優化、第3階段選配開發 |
| 合計 | 31 週（約 7.5 個月） |  |

說明：上述為「第1階段 + 第2階段」完整時程。第3階段（POS/KDS 選配串接）依客戶需求另行評估，預估額外 6–10 週。

二、各階段詳細說明

階段 1：需求確認與規格定稿（第 1 週）

| 工作項目 | 負責人 | 預計工時 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求訪談與痛點確認 | PM | 3 人日 | 訪談紀錄 |
| 規格書最終確認與簽核 | PM + 客戶 | 2 人日 | 簽核版規格書 |
| 專案計畫書撰寫 | PM | 3 人日 | 專案計畫書（含時程、人力、風險） |

交付成果：簽核版需求規格書、專案計畫書

階段 2：系統架構與資料庫設計（第 2 週）

| 工作項目 | 負責人 | 預計工時 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四大核心引擎架構設計 | 系統架構師 | 5 人日 | 系統架構設計文件 |
| 資料庫 ERD 設計 | 後端開發 | 4 人日 | 資料庫 ERD、資料字典 |
| API 規格書撰寫 | 後端開發 | 4 人日 | OpenAPI / Swagger 規格 |
| 前端互動流程設計 | 前端開發 | 3 人日 | 平板 UI 流程圖、後台 Wireframe |

交付成果：系統架構圖、資料庫 ERD、API 規格書、前端 Wireframe

階段 3–4：基礎平台建置（第 3–4 週）

| 工作項目 | 負責人 | 預計工時 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開發/測試/生產環境建置 | DevOps | 5 人日 | 三套環境就緒 |
| API 閘道與微服務框架 | 後端開發 | 5 人日 | API 閘道、四大引擎骨架 |
| 資料庫建置與遷移腳本 | 後端開發 | 3 人日 | 資料庫 Schema、Migration 腳本 |
| CI/CD 自動化部署流程 | DevOps | 3 人日 | GitLab CI / GitHub Actions 設定 |
| 前端專案初始化 | 前端開發 | 3 人日 | 平板前端 + 後台管理前端基礎框架 |

涉及模組：無特定功能模組，為全系統共用基礎

交付成果：開發環境、API 閘道、資料庫、部署流程

階段 5–8：AI 客服模組開發（第 5–8 週）

對應規格書「需求一：餐廳 AI 客服」，涵蓋平板與線上雙軌客服。

| 週次 | 工作項目 | 涉及模組 | 功能對應 | 工時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 5 週 | 知識庫模組 + FAQ 問答 | M1、M10 | A-1-1、B-1-1、C-4-1 | 10 人日 |
| 第 6 週 | 情緒分析模組 + 客訴處理 | M4 | A-2-4、B-2-1 | 8 人日 |
| 第 7 週 | 通知推播模組 + 服務通知 | M5 | A-2-3、A-2-4、B-2-1 | 8 人日 |
| 第 8 週 | 平板前端 + 線上客服前端 | M1、M4、M5、M10 | A-1-1、A-2-3、A-2-4、B-1-1、B-1-2、B-2-1 | 10 人日 |

功能清單： - A-1-1 基礎 FAQ 問答（平板） - A-2-3 服務需求代傳通知 - A-2-4 智慧客訴即時警報 - B-1-1 全天候 FAQ 問答（線上） - B-1-2 線上情境訂位引導 - B-2-1 線上負面情緒安撫受理

交付成果：AI 客服核心功能 MVP（平板 + 線上雙軌可用）

階段 9–11：管理者資訊模組開發（第 9–11 週）

對應規格書「需求二：管理者 LINE 群組監控」。

| 週次 | 工作項目 | 涉及模組 | 功能對應 | 工時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 9 週 | 多源訊息接入 + 雜訊過濾 | M8-A、M8-B | C-1-1、C-1-2 | 10 人日 |
| 第 10 週 | NER 任務提煉 + 共識確認 | M8-B、M8-C、M5 | C-1-3、C-2-1 | 10 人日 |
| 第 11 週 | 專案看板 + 前端開發 | M8、M5 | C-2-2、C-2-1 | 10 人日 |

功能清單： - C-1-1 多源訊息流接入（LINE / WeChat / Email） - C-1-2 語意意圖辨識與雜訊過濾 - C-1-3 NER 任務關鍵欄位提煉 - C-2-1 人機協同事件共識確認 - C-2-2 專案看板與待辦追蹤

交付成果：管理者群組監控 + 任務追蹤看板 MVP

階段 12–13：智慧決策模組開發（第 12–13 週）

對應第2階段功能：情境推薦、防呆提醒、催餐安撫、風險預警。

| 週次 | 工作項目 | 涉及模組 | 功能對應 | 工時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 12 週 | 推薦引擎 + 菜單知識庫 | M2、M3 | A-1-2、A-1-3、B-1-3、B-1-4 | 10 人日 |
| 第 13 週 | 催餐安撫 + 風險預警 + 前端 | M2、M4、M5、M8 | A-2-1、A-3-1、B-1-4、B-2-2、C-2-3、C-2-4 | 10 人日 |

功能清單： - A-1-2 情境式主動推薦 - A-1-3 誤解預防與主動防呆 - A-2-1 催餐心理安撫（邏輯推估版） - A-3-1 結帳規則與優惠諮詢 - B-1-3 外送防禦性規範提示 - B-1-4 線上行銷活動導引 - B-2-2 店外客訴工單即時推播 - C-2-3 同質事件自動歸併 - C-2-4 營運情報風險預警

交付成果：營運優化功能完成，系統具備智慧推薦與風險預警能力

階段 14–15：後台管理功能開發（第 14–15 週）

| 週次 | 工作項目 | 涉及模組 | 功能對應 | 工時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 14 週 | 知識庫後台功能強化 | M10 | C-4-1（含 AI 回答校正） | 8 人日 |
| 第 15 週 | 權限與角色管理 + 隱私保護 | M9 | C-4-2、M9-1～M9-5 | 10 人日 |

功能清單： - C-4-1 知識庫後台管理（含對話日誌檢視、AI 回答校正） - C-4-2 權限與角色管理（5 角色 RBAC + 跨店 Scope 隔離）

交付成果：管理後台完整功能，支援多店隔離與資安治理

階段 16–17：系統整合測試（第 16–17 週）

| 工作項目 | 負責人 | 預計工時 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能整合測試 | 測試工程師 | 15 人日 | 全功能端到端測試，覆蓋所有模組 |
| 效能測試 | 測試工程師 + 後端 | 8 人日 | NFR-02 驗證：60秒內完成訊息分類、3秒內回應 |
| 安全測試 | 後端開發 | 5 人日 | API 閘道驗證、RBAC 越權測試、個資遮罩驗證 |
| 跨平台相容性測試 | 前端開發 | 5 人日 | 平板觸控、LINE / FB / 官網多平台 |
| Bug 修正 | 全體開發 | 10 人日 | 整合測試發現之缺陷修正 |

交付成果：測試報告（含功能/效能/安全）、Bug 修正清單

階段 18：客戶驗收測試 (UAT)（第 18 週）

| 工作項目 | 負責人 | 預計工時 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT 環境部署 | DevOps | 2 人日 | 預生產環境準備 |
| 客戶 UAT 測試 | 客戶 | — | 客戶依測試計畫執行驗收 |
| UAT 問題修正 | 開發團隊 | 5 人日 | 客戶反饋之問題即時修正 |

交付成果：UAT 測試報告、簽核確認

階段 19：正式上線（第 19 週）

| 工作項目 | 負責人 | 預計工時 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生產環境部署 | DevOps | 3 人日 | 生產環境設定、資料庫初始化 |
| 資料遷移與知識庫建檔 | PM + 客戶 | 5 人日 | 餐廳 FAQ、菜單等基礎資料建檔 |
| 操作培訓 | PM | 3 人日 | 管理員操作手冊 + 線上培訓 |
| 上線監控 | 全體 | 5 人日 | 上線首週即時監控與應變 |

交付成果：系統正式上線、操作培訓完成

階段 20–31：保固維護期 + 第3階段選配開發（第 20–31 週）

| 週次 | 工作項目 | 涉及模組 | 說明 | 工時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 20–25 週 | 保固維護 | 全模組 | Bug 修正、功能優化、使用者回饋回應 | 15 人日 |
| 第 26–31 週 | 第3階段選配開發（可視客戶需求啟動） | M6、M7 | POS 串接、KDS 串接、審計日誌 | 20–30 人日 |

註：第3階段為選配，客戶可選擇不建置或延後建置。若啟動需額外評估工時。

三、人力配置建議

| 角色 | 第 1–4 週 | 第 5–11 週 | 第 12–15 週 | 第 16–19 週 | 第 20–31 週 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案經理 (PM) | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 0.5 人 |
| 系統架構師 | 1 人 | 0.5 人 | 0.5 人 | 0.5 人 | 0.5 人 |
| 後端開發 | 2 人 | 2 人 | 2 人 | 1–2 人 | 1 人 |
| 前端開發 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 0.5 人 |
| AI / LLM 工程師 | — | 1 人 | 1 人 | 0.5 人 | 0.5 人 |
| 測試工程師 | — | — | — | 1–2 人 | 0.5 人 |
| DevOps | 1 人 | 0.5 人 | 0.5 人 | 0.5 人 | 0.5 人 |
| 合計 | 5 人 | 6 人 | 6 人 | 5–7 人 | 3–4 人 |

四、里程碑甘特圖

週數 →    1     2     3-4    5-8    9-11   12-13  14-15  16-17  18   19   20-31
         ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 1 需求確認  │█████│                                                              │
              └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 2 架構設計    │█████│                                                              │
                  └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 3 基礎平台建置       │████████│                                                         │
                         └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 4 AI客服模組                │████████████████│                                                   │
                                └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 5 管理者資訊模組                   │████████████████████████│                                         │
                                       └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 6 智慧決策模組                          │████████████████│                                              │
                                            └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 7 後台管理功能                               │████████████████│                                               │
                                                 └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 8 整合測試                                          │████████████████│                                              │
                                                        └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
階段 9 UAT 驗收                                                  │█████│                                                         │
                                                                └─────┘ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────────────────────────┐
階段10 正式上線                                                       │█████│                                                         │
                                                                   └─────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
階段11 保固維護 + 第3階段選配                                                                    │████████████████████████████████|
                                                                                                   └───────────────────────────────────────┘

五、模組 → 開發週次對照

從模組角度對照，確認所有模組均被排入對應週次：

| 模組 | 名稱 | 開發週次 | 對應階段 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 知識庫模組 | 第 5–8 週 | AI 客服模組開發 |
| M2 | 菜單知識庫模組 | 第 12–13 週 | 智慧決策模組開發 |
| M3 | AI 推薦引擎模組 | 第 12 週 | 智慧決策模組開發 |
| M4 | 情緒分析與客訴模組 | 第 5–8 週 | AI 客服模組開發 |
| M5 | 通知推播模組 | 第 5–11 週 | AI 客服 + 管理者模組開發 |
| M6 | POS 串接模組 | 第 26–31 週（選配） | 第3階段選配開發 |
| M7 | KDS 串接模組 | 第 26–31 週（選配） | 第3階段選配開發 |
| M8 | 訊息接入與任務抽取模組 | 第 9–13 週 | 管理者資訊 + 智慧決策模組開發 |
| M9 | 權限與資安治理模組 | 第 15 週 | 後台管理功能開發 |
| M10 | 知識庫管理後台模組 | 第 5–15 週 | AI 客服 + 後台管理模組開發 |

六、風險與前提

6.1 時程假設

- 需求規格書已定稿：本時程以 v5 規格書為基礎，若開發期間需求變更，時程需重新評估

- 客戶配合度：需求確認、UAT 測試、資料建檔需客戶配合時程

- 第三方 API 可用性：POS / KDS 串接假設客戶已提供 API 文件與測試環境

- 團隊穩定：假設開發團隊在專案期間穩定，無重大人力變動

6.2 風險對策

| 風險 | 影響 | 對策 |
| --- | --- | --- |
| 需求變更 | 時程延遲 2–4 週 | 變更需經 PM 評估後排入後續階段 |
| POS/KDS API 不成熟 | 第3階段延遲 | 先以第1、2階段交付為主，第3階段另行評估 |
| 客戶 UAT 反饋多 | 上線延遲 | 每週同步修正進度，UAT 前先行內部預測 |
| LLM 回答品質不穩定 | 客戶體驗落差 | 第1階段即建立 AI 回答校正機制（C-4-1） |

附錄：時程統計

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| 總開發週數 | 19 週（不含保固期） |
| 保固維護期 | 6 週 |
| 第3階段選配（額外） | 6–10 週 |
| 合計（含保固，不含選配） | 25 週（約 6 個月） |
| 合計（含保固 + 第3階段） | 31–35 週（約 7.5–9 個月） |
| 最大人力高峰 | 6 人（第 5–15 週） |
| 預估總工時 | 約 185–245 人日（第1+2階段） |